## WBS_상세
WBS ID | 상위 WBS ID | Level | Phase | Work Package | Task | 세부 작업/산출물 | 담당 역할 | 선행 작업 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 진척률(%) | 상태 | 우선순위 | 리스크 | 비고
1 |  | 1 | 프로젝트 관리 | 착수 | 프로젝트 착수 | 킥오프, 수행계획서, 범위 정의서, WBS | PM(문정훈) |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 중
1.1 | 1 | 2 | 프로젝트 관리 | 착수 | 개발표준·협업 규칙 수립 | 개발표준지침서, 코딩 규칙, Git Branch·Commit 규칙 | PM/PL | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 중
1.2 | 1 | 2 | 프로젝트 관리 | 착수 | 개발·협업환경 구성 | GitHub 저장소, Notion 산출물 DB, 개발환경 구성서 | PM/DevOps(문정훈) | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 중
1.3 | 1 | 2 | 프로젝트 관리 | 진척관리 | 주간보고·이슈·리스크 관리 | 주간보고(매주 금), 리스크 관리 계획서 | PM(문정훈) | 1 | 2026-09-25 | 2026-10-26 | 32 | 40 | 진행중 | 높음 | 중
2 |  | 1 | 분석/기획 | 사용자 | 사용자 분석 | 이해관계자, 사용자 정의서, 페르소나 5명 | BA(변휘원) | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 중
2.1 | 2 | 2 | 분석/기획 | 요구사항 | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서, 기능 F-01~F-20, 비기능 NF-01~08, RTM | BA/PM | 2 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 높음 | F-01~F-20
2.2 | 2 | 2 | 분석/기획 | 업무 | 업무 프로세스 분석 | 업무 프로세스 BP-01~13, 업무 규칙 BR-01~32, 유스케이스 UC-01~27 | BA(변휘원) | 2.1 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | 100 | 완료 | 높음 | 중
3 |  | 1 | 설계 | UX/UI | 정보구조·화면 설계 | 메뉴 구조도, 화면 설계서 25개, 사용자 화면 흐름도 | UX/UI(정여원) | 2.2 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 4 | 100 | 검토 | 높음 | 중 | 화면 DB 25개
3.1 | 3 | 2 | 설계 | UX/UI | 와이어프레임·프로토타입 | 와이어프레임 29장, 스타일가이드, UI 프로토타입 | UX/UI(정여원)·팀 | 3 | 2026-09-29 | 2026-10-08 | 10 | 50 | 진행중 | 중 | 중
3.2 | 3 | 2 | 설계 | DB | 데이터 모델 | ERD(논리/물리), 테이블 정의 19개 | DBA/Backend(문명균) | 2.2 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 100 | 검토 | 높음 | 높음
3.3 | 3 | 2 | 설계 | API | API 설계 | API 명세서 73개, 인증·오류·페이징 규칙 | Backend(문명균) | 3.2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 100 | 검토 | 높음 | 높음
3.4 | 3 | 2 | 설계 | 아키텍처 | 시스템 아키텍처 설계 | 시스템 아키텍처 설계서 | PM/PL | 2.2 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 7 | 20 | 지연 | 중 | 중 | 개발표준지침서 2장으로 일부 대체
4 |  | 1 | 개발 | 공통 | 공통 기반 | 공통 응답·예외·JWT 보안, Layout·Router·Store·API Client | Backend/Frontend | 3.3 | 2026-10-03 | 2026-10-06 | 4 | 90 | 진행중 | 높음 | 높음
4.1 | 4 | 2 | 개발 | 통합 | 백엔드 서버 통합·fullstack 구조 | main·dashboard 통합(8081), backend/frontend 저장소 구조 정리 | PL(변휘원) | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 100 | 검토 | 높음 | 높음 | PR feature/fullstack
4.2 | 4 | 2 | 개발 | 회원 | 인증·사용자 관리 | 로그인·회원가입·토큰 재발급(연동 완료), 사용자·역할 관리 | Backend/Frontend | 4 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | 60 | 진행중 | 높음 | 높음 | F-02 · LOGIN-001, SYS-001~003
4.3 | 4 | 2 | 개발 | 차량 | 차량 관리 | 차량 CRUD, 상태 변경·이력 | Backend/Frontend | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4 | 30 | 진행중 | 높음 | 중 | F-19 · VEH-001~004
4.4 | 4 | 2 | 개발 | 배차 | 운행계획·배차 관리 | 운행계획·배차 등록, 출고·입고·취소, 중복 배차 방지, 조건 검색 | Backend/Frontend | 4.3 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 7 | 20 | 진행중 | 높음 | 높음 | F-03, F-05 · DISP-001~004
4.5 | 4 | 2 | 개발 | 운행 | 역별 운행정보·운행상태·결과 | 역별 실제 시각 기록, 노선도·열차 위치, 운행결과 등록 | Backend/Frontend | 4.4 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 6 | 10 | 진행중 | 높음 | 높음 | F-04, F-06, F-07 · OPS-001~004
4.6 | 4 | 2 | 개발 | 민원 | 민원 관리 | 등록·수정·철회, 접수·분류·이관·조치 회신·답변, 첨부파일 | Backend/Frontend | 4.2 | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 7 | 30 | 진행중 | 높음 | 중 | F-08~F-13 · CIV-001~005
4.7 | 4 | 2 | 개발 | 통계 | 통계·대시보드 | 대시보드 지표, 운영현황·민원 통계, 비교 분석 | Backend/Frontend | 4.5, 4.6 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4 | 10 | 진행중 | 중 | 중 | F-14~F-18 · DASH-001, STAT-001~002
4.8 | 4 | 2 | 개발 | 시스템 | 기본정보·변경 이력 | 노선·역·민원 유형 관리, 감사 로그·공통 컬럼(created_by 등) | Backend/Frontend | 4 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | 0 | 예정 | 중 | 중 | F-01, F-20 · SYS-001, SYS-004
4.9 | 4 | 2 | 개발 | 통합 | FE·BE API 연동·오류 처리 | mock → 실제 API 전환, 공통 오류 처리, 권한별 화면 제어 | PL(변휘원)/Frontend | 4.2~4.8 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 8 | 10 | 진행중 | 높음 | 높음
5 |  | 1 | 연동 | 외부연동 | 외부 서비스 연동 | 지도·알림·결제 등 외부 API | Backend |  |  |  |  | 0 | 보류 | 낮음 | 낮음 | 범위 제외(노선도는 역 좌표로 자체 표시)
6 |  | 1 | 테스트 | 통합테스트 | 테스트 계획·케이스 | 테스트 계획서, UC-01~27 기반 테스트 케이스 | QA(변휘원) | 4 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | 0 | 예정 | 높음 | 높음
6.1 | 6 | 2 | 테스트 | 기능 | 기능·API 테스트 | 화면별 기능, API(Talend), 권한별 접근 | QA/전체 | 6 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 0 | 예정 | 높음 | 중
6.2 | 6 | 2 | 테스트 | 보안 | 보안 점검 | 시큐어 코딩 점검, 웹 취약점(OWASP) 점검·조치 | QA/Backend | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 0 | 예정 | 높음 | 높음 | 개발표준지침서 4장
6.3 | 6 | 2 | 테스트 | 통합 | 통합·시나리오 테스트 | 페르소나 5명 시나리오, 결함 수정·재테스트 | 전체 | 6.1 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3 | 0 | 예정 | 높음 | 높음
7 |  | 1 | 배포 | 운영준비 | 실행환경 점검 | DB·환경변수·시드 데이터, 실행 매뉴얼 | DevOps(문정훈) | 6 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2 | 0 | 예정 | 높음 | 중
7.1 | 7 | 2 | 배포 | CI/CD | Docker·CI/CD | 컨테이너화, 자동 빌드 | DevOps(문정훈) | 7 |  |  |  | 0 | 보류 | 낮음 | 중 | 학습 후 적용 검토
8 |  | 1 | 오픈 | 검수 | UAT·시연 리허설 | 핵심 시나리오 검수, 결함 조치 | PM/QA/강사 | 6.3 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 0 | 예정 | 높음 | 높음
8.1 | 8 | 2 | 오픈 | 교육 | 사용자·관리자 매뉴얼 | 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼 | PM/BA | 8 | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 3 | 0 | 예정 | 중 | 중
8.2 | 8 | 2 | 오픈 | 오픈 | 최종 시연·발표 | 완료보고, 발표자료, 시연 | PM/전체 | 8 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0 | 예정 | 최고 | 높음
9 |  | 1 | 안정화 | 완료 | 산출물 정리·회고 | 최종 산출물 정리, 프로젝트 회고 | 전체 | 8.2 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 3 | 0 | 예정 | 중 | 낮음

## WBS_요약
구분 | 내용
프로젝트명 | 광주교통공사 배차관리·민원관리 웹 업무 시스템 (GRTC)
사용자 | 시스템 관리자(ADMIN) / 배차 관리자(DISPATCH) / 민원 담당자(CS) / 부서장(CHIEF) / 민원인(USER)
핵심기능 | 사용자·권한 / 차량 / 운행계획·배차 / 역별 운행정보·운행결과 / 민원 / 통계·대시보드 / 변경 이력
권장계층 | Level 1 Phase / Level 2 Work Package·Task
주요산출물 | 수행계획서 / 요구사항 / 화면설계 / API / ERD / 소스 / 테스트결과 / 매뉴얼
관리항목 | 일정 / 선행작업 / 담당 / 진척률 / 상태 / 리스크

## RACI
WBS ID | 작업 | PM 문정훈 | PL·풀스택 변휘원 | FE 정여원 | BE 문명균 | 강사·선도기업
1 | 프로젝트 착수·관리 | A/R | C | I | I | C
2 | 요구사항·업무 분석 | A | R | C | C | C
3 | 화면 설계 | A | C | R | I | C
3.2~3.3 | DB·API 설계 | A | R | C | R | C
4 | 공통 기반·통합 | A | R | R | R | I
4.2~4.8 | 업무 기능 개발 | A | C | R | R | I
6 | 테스트·보안 점검 | A | R | C | C | I
7 | 실행환경·배포 | A/R | C | I | C | I
8 | UAT·발표 | A | R | R | R | C

## 마일스톤
Milestone | 완료 기준 | 예정일 | 검증 담당
요구사항 확정 | 기능 F-01~F-20·범위·우선순위 확정 | 2026-09-27 | PM/강사
설계 완료 | 화면·DB·API·권한 설계 검토 | 2026-10-02 | PM/개발
중간보고 (MVP) | 로그인·차량·배차·민원 등록 동작 | 2026-10-14 | PM/강사
개발 완료 | 전체 기능 FE·BE 연동 완료 | 2026-10-21 | PM/PL
통합 테스트 완료 | Critical 결함 0건, 보안 점검 조치 | 2026-10-24 | QA
최종 발표 | 시연 성공, 완료보고 | 2026-10-26 | 강사·선도기업

## 리스크
Risk ID | 리스크 | 영향 | 가능성 | 대응 | Owner | 상태
R-001 | 기능 구현·통합 일정 지연 | 높음 | 중 | 핵심 기능 우선, 주간 진척 점검 | PM 문정훈 | Open
R-005 | FE·BE API 규격 불일치 | 높음 | 중 | API 명세서 기준 개발, 변경 시 PR 명시 | PL 변휘원 | Open
R-006 | DB 구조 변경으로 기존 기능 오류 | 높음 | 중 | ERD·테이블 정의 먼저 수정 후 코드 반영 | BE 문명균 | Open
R-011 | 설계 문서와 실제 코드 불일치 | 높음 | 높음 | 노션 설계 기준으로 코드 정리, 주간보고 추적 | PL 변휘원 | Open
R-012 | 보안 취약점·공개 저장소 비밀값 노출 | 높음 | 중 | 개발표준지침서 4장 점검, 비밀값 환경변수화 | PM 문정훈 | Open